## Resumen_Ejecutivo
PRESUPUESTO Y MODELO FINANCIERO INTEGRAL — TORRE SATORI PMS
Sistema de Gestión Hotelera · Proyecto Integrador II · Universidad Icesi (2026-2) · Moneda: COP / TRM $4.150
Convención visual: Fondo amarillo tenue = Parámetro o dato editable ¦ Fondo blanco/gris = Cálculo automático con fórmula ¦ Fondo rojo tenue = Pendiente de cotización/validar
A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y ALCANCE PRESUPUESTADO
Proyecto | Torre Satori PMS: Property Management System para hotel familiar con motor de reservas y chatbot inteligente
Organización / Cliente | Hotel Torre Satori (Sevilla, Valle del Cauca) · Propietario / Stakeholder principal
Equipo de Desarrollo | Juan José Arias Gallego (Product Owner) · Esteban Guarín Valencia (Scrum Master & Backend) · Juan Felipe Garzón Trejos (Frontend & n8n)
Solución Tecnológica | Monolito modular hexagonal en Java 21 / Spring Boot 3.3, Redis 7 (locks 15 min), PostgreSQL 16 (EXCLUDE GIST), n8n (WhatsApp Meta Cloud API + Google Gemini Flash Lite) y web en React/Vite
Alcance Presupuestado (MVP) | 150 Story Points de desarrollo en 5 Sprints (10 semanas) + 38 horas de puesta en marcha, parametrización y capacitación presencial en Sevilla (Fases 1 a 11 EDT)
Fuera de Alcance Inicial | Arquitectura de microservicios distribuidos, operación multi-hotel/multi-tenant simultánea, motor de reservas web con pasarela directa (idea a futuro)
Estado Actual del Trabajo | Flujo V8 n8n activo (80 nodos), 5 migraciones Flyway validadas, reserva guiada, abono parcial 50%/100%, liquidación de saldo, cancelación RN-03, reseñas con Google y asistente IA autónomo
Fecha de Corte y Versión | Octubre de 2026 · Versión 3.0 Definitiva basada en la arquitectura real Spring Boot + Redis + PostgreSQL + n8n
A.1 PARÁMETROS ECONÓMICOS, SUPUESTOS Y TARIFAS DE REFERENCIA
Grupo | Parámetro / Supuesto |  | Valor | Unidad | Estado | Fundamento y Origen del Dato
Equipo | Integrantes del equipo de desarrollo |  | 3 | personas | Confirmado | Esteban Guarín, Juan José Arias y Juan Felipe Garzón
Equipo | Dedicación semanal por integrante |  | 20 | h/semana | Confirmado | Compromiso académico en Proyecto Integrador II
Equipo | Duración del desarrollo del proyecto |  | 10 | semanas | Confirmado | 5 sprints quincenales (14 sep – 20 nov 2026)
Equipo | Horas totales de ingeniería (Fases 1 a 9 y 11) |  | 600 | horas | Calculado | 3 personas × 20 h/sem × 10 sem = 600 horas de desarrollo
Equipo | Tarifa profesional por hora del equipo |  | 35000 | COP/h | Confirmado | Tarifa de mercado desarrollador junior Colombia ($2.8M-$3.0M base)
Equipo | Horas por Story Point acordadas |  | 4 | h/SP | Confirmado | 1 Story Point equivale a media jornada de trabajo (4 horas)
Equipo | Capacidad máxima planificada por sprint |  | 35 | SP | Confirmado | Tope máximo sostenible por sprint sin sobrecarga
Financiero | Tasa Representativa del Mercado (TRM) |  | 4150 | COP/USD | Confirmado | Tasa promedio proyectada para liquidación de servicios nube
Financiero | Ajuste anual proyectado servicios nube |  | 5% | % anual | Estimado | Inflación tecnológica anual estimada para proyecciones plurianuales
DoD | Código integrado a main por PR (55%) |  | 55% | % horas | Estimado | Escritura de código en Spring Boot, React y flujos n8n
DoD | Pruebas unitarias e integración (20%) |  | 20% | % horas | Estimado | Pruebas JUnit, Mockito, RedisLock y verificación de concurrencia
DoD | Correcciones tras revisión de par y PO (10%) |  | 10% | % horas | Estimado | Ajustes de code review y retroalimentación de criterios de aceptación
DoD | Documentación técnica y OpenAPI (10%) |  | 10% | % horas | Estimado | Swagger/OpenAPI, arquitectura hexagonal y registro de decisiones ADR
DoD | Despliegue en pruebas local/staging (5%) |  | 5% | % horas | Estimado | Contenedores Docker y scripts de verificación para revisión PO
DoD | Costo por Story Point con DoD completa |  | 140000 | COP/SP | Calculado | Costo estándar: 4 horas × $35.000/h = $140.000 COP por punto
Negocio | Reservas mensuales promedio hotel |  | 40 | reservas/mes | Estimado | Capacidad: 9 habitaciones (promedio 35 en baja, 60 en alta)
Negocio | Comisión promedio OTA evitada |  | 32400 | COP/reserva | Estimado | Comisión Booking/Airbnb del 18% sobre noche base de $180.000 COP
Negocio | Tarifa promedio por noche habitación |  | 180000 | COP/noche | Estimado | Tarifa promedio ponderada de habitaciones estándar y suites
D.1 RESULTADOS CLAVE DEL ANÁLISIS PRESUPUESTAL
# | Indicador Presupuestal Clave |  | Valor en COP | Valor en USD | % del Total | Alcance, Componentes y Criterio de Decisión
1 | Costo de implementación (CAPEX) |  | 24685000 | 5948.1928 | 87.65% | Construcción completa de 150 SP ($21.0M) + Puesta en marcha en Sevilla ($1.53M) + Reserva contingencias ($2.15M)
2 | Costo mensual de operación (OPEX) |  | 289841.6667 | 69.8414 | 12.35% | Infraestructura nube ($54.642/mes) + APIs y línea ($55.200/mes) + Soporte preventivo/correctivo ($180.000/mes)
3 | Costo estimado del primer año (TCO) |  | 28163100 | 6786.2892 | 100% | Costo total de propiedad Año 1: Implementación CAPEX + 12 meses de operación y soporte en producción
4 | Costos pendientes de validar |  | 3888400 | 936.9639 | 13.81% | Rubros basados en supuestos o pendientes de confirmación final con el cliente (no se duplican en el total)
D.2 PRINCIPALES COMPONENTES DE COSTO Y SU JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Componente de Costo |  | Tipo | Implementación (CAPEX) | Operación 12m (OPEX) | Costo Total Año 1 | % del Total | Justificación Técnica y Causa del Valor
Desarrollo e Ingeniería |  | CAPEX | 21000000 | 0 | 21000000 | 74.57% | El componente mayor (74,57%). Construcción de 6 épicas, chatbot y API hexagonal en 5 sprints.
Puesta en Marcha en Sevilla |  | CAPEX | 1530000 | 0 | 1530000 | 5.433% | Despliegue servidor, verificación en Meta, carga inicial de habitaciones y viaje presencial a Sevilla.
Reserva de Contingencia |  | CAPEX | 2155000 | 0 | 2155000 | 7.652% | Respaldo monetario asignado riesgo por riesgo (9,56% de implementación) para mitigar TRM y reglas.
Infraestructura Cloud y Dominio |  | OPEX | 0 | 655700 | 655700 | 2.328% | Servidor Linux VPS (4GB RAM) + Cloudflare R2 + Dominio oficial. $0 durante desarrollo; $54.642/mes prod.
WhatsApp Cloud API, Gemini e IA |  | OPEX | 0 | 662400 | 662400 | 2.352% | Costo por uso Meta y Gemini Flash Lite + SIM bot. $0 en desarrollo; $55.200/mes en producción.
Soporte y Mantenimiento Técnico |  | OPEX | 0 | 2160000 | 2160000 | 7.67% | Acompañamiento post-entrega (5 h/mes): revisión de copias de seguridad, parches y soporte a recepción.
TOTAL GENERAL (AÑO 1) |  | TCO | 24685000 | 3478100 | 28163100 | 100% | Balance cuadrado al 100% con TCO
D.3 CLASIFICACIÓN FINANCIERA: CAPEX (INVERSIÓN) VS. OPEX (SOSTENIMIENTO)
Clasificación |  | Concepto Presupuestal |  |  | Valor en COP | Valor en USD | % del Total | Criterio Contable y Financiero
CAPEX |  | Desarrollo e ingeniería (600 h, 5 Sprints) |  |  | 21000000 | 5060.241 | 74.57% | Inversión inicial en activo intangible de software propio
CAPEX |  | Puesta en marcha, parametrización y capacitación presencial |  |  | 1530000 | 368.6747 | 5.433% | Gastos únicos de instalación y transferencia tecnológica al hotel
CAPEX |  | Reserva de contingencia calculada por riesgos |  |  | 2155000 | 519.2771 | 7.652% | Colchón de seguridad para fluctuaciones TRM y cambios de regla
TOTAL CAPEX |  | Subtotal Inversión Inicial Requerida |  |  | 24685000 | 5948.1928 | 87.65% | Total desembolso único de implementación del sistema
OPEX |  | Infraestructura Cloud y Dominio en Producción (12 meses) |  |  | 655700 | 158 | 2.328% | Costo de servidor Linux 24/7 y dominio web ($54.642/mes)
OPEX |  | Meta WhatsApp Cloud API, Gemini Flash Lite y SIM bot |  |  | 662400 | 159.6145 | 2.352% | Consumo por uso de mensajería conversacional e IA ($55.200/mes)
OPEX |  | Bolsa de Soporte y Mantenimiento Técnico (5 h/mes por 12 meses) |  |  | 2160000 | 520.4819 | 7.67% | Acompañamiento técnico, parches y copias ($180.000/mes)
TOTAL OPEX |  | Subtotal Gasto Recurrente Anual en Producción |  |  | 3478100 | 838.0964 | 12.35% | Costo de operación y sostenimiento anual en producción
TOTAL GENERAL |  | Costo Total de Propiedad Primer Año (CAPEX + OPEX) |  |  | 28163100 | 6786.2892 | 100% | Control de verificación: Debe coincidir exactamente con el TCO
D.4 MÉTRICAS DE IMPACTO EN EL NEGOCIO HOTELERO (ROI, SOSTENIBILIDAD Y PAYBACK)
Indicador Financiero / Operativo |  |  | Valor Estimado | Unidad | Fórmula y Base de Cálculo |  |  | Impacto Estratégico para Torre Satori
Costo tecnológico por reserva procesada |  |  | 2746.0417 | COP/reserva | OPEX tecnológico puro ($1.318.100) / 480 reservas anuales |  |  | Costo mínimo ($2.746 COP por reserva) frente a comisiones OTAs del 18% ($32.400 COP/noche)
Ahorro anual frente a PMS comercial (Cloudbeds/Mews) |  |  | 12955900 | COP/año | Costo PMS comercial ($1.369.500/mes) − OPEX Torre Satori ($289.842/mes) |  |  | El hotel ahorra $12.955.900 COP anuales en suscripciones de software propietario
Ingresos anuales recuperados por chatbot 24/7 |  |  | 8640000 | COP/año | 4 reservas/mes capturadas fuera de horario de recepción × $180.000 COP |  |  | El bot convierte oportunidades nocturnas que antes se perdían ($8.640.000 COP/año)
Beneficio económico neto anual para el hotel |  |  | 21595900 | COP/año | Ahorro neto en software (ya descontado OPEX) + Nuevas reservas |  |  | Impacto positivo neto anual de más de $21.5 millones de COP para el hotel
Período de recuperación de la inversión (Payback) |  |  | 13.7165 | meses | Inversión CAPEX ($24.68M) / Beneficio mensual generado ($1.79M) |  |  | La inversión se amortiza completamente en aproximadamente 13,7 meses de operación
D.5 RESPUESTAS FORMALES A LAS PREGUNTAS ESTRATÉGICAS DEL GUION 3
Pregunta 1 | ¿El alcance actual del MVP es coherente con el costo estimado?
Análisis | Sí, es totalmente coherente. La inversión inicial de $24.685.000 COP y el costo de sostenimiento de $289.800 COP/mes cubren con exactitud lo necesario para la operación del hotel: atención y reservas automáticas 24/7 por WhatsApp, cobro de anticipos en línea, panel de recepción y un sistema blindado que impide la sobreventa de habitaciones. Es una solución hecha a la medida que resulta mucho más rentable y económica que pagar suscripciones mensuales de software comercial.
Pregunta 2 | ¿Qué componente o servicio representa el mayor costo y por qué?
Análisis | El Desarrollo de Software ($21.000.000 COP), que representa el 74,5% del costo total del primer año. Se justifica porque corresponde a 600 horas de trabajo de 3 ingenieros durante 10 semanas para programar, probar y dejar listo todo el sistema (chatbot, pagos, panel web y base de datos). Por el contrario, la infraestructura es sumamente económica: mantener los servidores y la inteligencia artificial apenas cuesta $55.000 COP/mes, haciendo que el sistema sea muy barato de sostener a largo plazo.
Pregunta 3 | Si tuviéramos que reducir el presupuesto, ¿qué ajustaríamos sin perder el valor principal de la solución?
Análisis | Postergaríamos a una segunda etapa las funciones que el hotel puede manejar manualmente al principio: el cálculo automático de turnos y nómina, el programa de fidelización de clientes y el panel interno de reseñas. Además, haríamos la capacitación de forma semipresencial (un día en el hotel y el resto virtual) y reduciríamos a la mitad las horas de soporte técnico mensual. Esto mantiene intacto el valor principal del sistema (reservas 24/7 por WhatsApp, cobros en línea y prevención de sobreventas), ahorrando de inmediato $3.000.000 COP en la implementación y $4.120.000 COP en el costo total del primer año.
E. SEGUIMIENTO DE VELOCIDAD SCRUM Y VALOR GANADO (EVM) POR SPRINT
Sprint | Meta y Alcance Técnico Principal |  | Fechas | SP Plan | Horas | Costo Sprint (PV) | Costo por SP | SP Ganados | Valor Ganado (EV)
Sprint 1 | Arquitectura hexagonal, Docker, PostgreSQL/Redis, JWT y bloqueo RN-02 |  | 14 sep – 25 sep | 30 | 120 | 4200000 | 140000 | 0 | 0
Sprint 2 | Chatbot WhatsApp V8, reserva guiada, abono 50%/100%, cancelaciones RN-03 |  | 28 sep – 09 oct | 30 | 120 | 4200000 | 140000 | 0 | 0
Sprint 3 | Asistente IA autónomo Gemini, panel web, check-in, check-out y reserva manual |  | 12 oct – 23 oct | 32 | 128 | 4480000 | 140000 | 0 | 0
Sprint 4 | Tienda e inventario (RN-04), finanzas, egresos, sueldos e informe contable Excel |  | 26 oct – 06 nov | 30 | 120 | 4200000 | 140000 | 0 | 0
Sprint 5 | Reseñas persistidas, fidelización, roles, auditoría, QA concurrencia y cierre |  | 09 nov – 20 nov | 28 | 112 | 3920000 | 140000 | 0 | 0
TOTAL | Desarrollo completo del Backlog del MVP (5 Sprints) |  |  | 150 | 600 | 21000000 | 140000 | 0 | 0

## Matriz_Costos
MATRIZ DETALLADA DE COSTOS DEL PROYECTO — CAPEX Y OPEX
Cálculo fundamentado partida por partida · Costo Total = Cantidad × Costo Unitario · Fórmulas dinámicas vinculadas
B.1 CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN (5 SPRINTS DE DESARROLLO — CAPEX)
# | Componente | Recurso / Actividad / Servicio | Tipo | Cantidad | Unidad | Costo Unitario (COP) | Costo Total (COP) | CAPEX/OPEX | EDT | Validación
01 | Desarrollo | Horas de programación y codificación (Spring Boot 3.3, React, n8n) | Único | 330 | horas | 35000 | 11550000 | CAPEX | Historias | Confirmado
02 | Calidad / QA | Horas de pruebas unitarias, integración y concurrencia (DoD 20%) | Único | 120 | horas | 35000 | 4200000 | CAPEX | Historias | Confirmado
03 | Revisión | Horas de correcciones tras revisión de par y verificación PO (DoD 10%) | Único | 60 | horas | 35000 | 2100000 | CAPEX | Historias | Confirmado
04 | Documentación | Horas de documentación técnica, Swagger/OpenAPI y ADR (DoD 10%) | Único | 60 | horas | 35000 | 2100000 | CAPEX | Historias | Confirmado
05 | Despliegue Test | Horas de despliegue en ambiente local y contenedores de prueba (DoD 5%) | Único | 30 | horas | 35000 | 1050000 | CAPEX | Historias | Confirmado
06 | Entorno Dev | Herramientas de desarrollo, IDEs y computadores propios del equipo | Único | 1 | entorno | 0 | 0 | CAPEX | 1.0 | Confirmado
07 | Pruebas WhatsApp | Consumo de Meta WhatsApp Cloud API durante pruebas del semestre | Según uso | 1000 | mensajes | 0 | 0 | CAPEX | 3.0 | Confirmado
08 | Pruebas IA | Consultas de prueba al modelo Google Gemini Flash Lite en desarrollo | Según uso | 500 | consultas | 0 | 0 | CAPEX | 3.0 | Confirmado
09 | Pasarela Pruebas | Entorno Sandbox MercadoPago para pruebas de checkout y webhooks | Único | 1 | sandbox | 0 | 0 | CAPEX | 5.0 | Confirmado
SUBTOTAL B.1 | Subtotal Construcción de la Solución (Ingeniería y Desarrollo de 150 SP) | [5 empty] | 21000000
B.2 PUESTA EN OPERACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEVILLA (FASE 10 — CAPEX)
# | Componente | Recurso / Actividad / Servicio | Tipo | Cantidad | Unidad | Costo Unitario (COP) | Costo Total (COP) | CAPEX/OPEX | EDT | Validación
10 | Despliegue | Configuración de servidor VPS de producción, contenedores Docker y Cloudflare Tunnel | Único | 10 | horas | 35000 | 350000 | CAPEX | 10.0 | Estimado
11 | Integraciones | Gestión y verificación de cuenta comercial en Meta Business Manager para número oficial | Único | 8 | horas | 35000 | 280000 | CAPEX | 10.0 | Estimado
12 | Parametrización | Carga inicial de habitaciones, fotos, reglas de cobro (RN-01), catálogo e inventario inicial | Único | 10 | horas | 35000 | 350000 | CAPEX | 10.0 | Estimado
13 | Capacitación | Capacitación presencial al administrador y recepcionista en el hotel en Sevilla | Único | 10 | horas | 35000 | 350000 | CAPEX | 10.0 | Estimado
14 | Viáticos | Transporte intermunicipal Cali – Sevilla – Cali y alimentación para jornada presencial | Único | 1 | global | 200000 | 200000 | CAPEX | 10.0 | Confirmado
SUBTOTAL B.2 | Subtotal Puesta en Operación, Despliegue y Capacitación en Sevilla | [5 empty] | 1530000
B.3 RESERVA DE CONTINGENCIA CALCULADA RIESGO POR RIESGO (VALOR MONETARIO ESPERADO — CAPEX)
Código | Riesgo Técnico / Operativo | Justificación y Causa Potencial | Tipo | Impacto Si Ocurre | Unidad | Probabilidad | Reserva Asignada (COP) | CAPEX/OPEX | EDT | Estrategia de Mitigación
R-01 | Subida de la tasa de cambio TRM | Fluctuación del dólar por encima de $4.500 COP afectando cobro de VPS y APIs | Riesgo | 300000 | COP | 40% | 120000 | CAPEX | 1.0 | Colchón de cobertura cambiaria anual
R-02 | Demoras en verificación Meta | Trámite extendido de validación comercial de Meta Business Manager para el bot | Riesgo | 700000 | COP | 60% | 420000 | CAPEX | 10.0 | Iniciar trámite temprano con documentos del hotel
R-03 | Mayor tráfico de mensajes e IA | Picos de consultas en temporadas turísticas de Sevilla excediendo la bolsa base | Riesgo | 250000 | COP | 30% | 75000 | CAPEX | 3.0 | Optimización de prompts en Gemini y rate limiting
R-04 | Cambio en reglas con stakeholder | Ajustes tardíos en fórmula de sueldo de recepción (HU-07) o fidelización (HU-12) | Riesgo | 1400000 | COP | 70% | 980000 | CAPEX | 5.0 | Parámetros configurables en BD en vez de código fijo
R-05 | Complejidad concurrencia Redis | Casos límite en bloqueos temporales concurrentes de habitaciones (RN-02) | Riesgo | 525000 | COP | 40% | 210000 | CAPEX | 9.0 | Suite de pruebas automatizadas y scripts Lua atómicos
R-06 | Ajustes de usabilidad en bot/web | Cambios solicitados por el personal del hotel tras la capacitación en recepción | Riesgo | 700000 | COP | 50% | 350000 | CAPEX | 10.0 | Prototipado interactivo temprano y validación PO
SUBTOTAL B.3 | Total Reserva de Contingencia Asignada por Riesgos (9,56% de implementación directa) | [5 empty] | 2155000
TOTAL CAPEX | TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN (Construcción B.1 + Puesta en Operación B.2 + Contingencia B.3) | [5 empty] | 24685000
C. COSTOS RECURRENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PRODUCCIÓN (12 MESES — OPEX)
# | Componente | Recurso / Actividad / Servicio | Tipo | Cantidad | Unidad | Costo Unitario (COP) | Costo Total (COP) | CAPEX/OPEX | EDT | Validación
15 | Infraestructura | Servidor Cloud VPS Linux (4 GB RAM, 2 vCPU, 80 GB SSD para Spring Boot/Redis/n8n/Postgres) | Recurrente | 12 | meses | 49800 | 597600 | OPEX | 10.0 | Confirmado
16 | Infraestructura | Dominio web oficial (ej. torresatoripms.com) y DNS gestionado | Recurrente | 1 | año | 58100 | 58100 | OPEX | 10.0 | Confirmado
17 | Infraestructura | Alojamiento web frontend React (Cloudflare Pages / Vercel) | Recurrente | 12 | meses | 0 | 0 | OPEX | 10.0 | Confirmado
18 | Infraestructura | Almacenamiento de facturas, adjuntos y backups (Cloudflare R2, 10 GB gratis) | Recurrente | 12 | meses | 0 | 0 | OPEX | 10.0 | Confirmado
SUBTOTAL C.1 | Subtotal Infraestructura en la Nube y Dominio (Anual: $655.700 COP ¦ Mensual equiv: $54.642 COP) | [5 empty] | 655700
19 | Integraciones | Meta WhatsApp Business Cloud API (bolsa de mensajes de confirmación y marketing) | Según uso | 12 | meses | 24900 | 298800 | OPEX | 3.0 | Estimado
20 | Integraciones | Google Gemini Flash Lite API (modelo de IA para recomendaciones y extracción de fechas) | Según uso | 12 | meses | 8300 | 99600 | OPEX | 3.0 | Estimado
21 | Línea Móvil | Línea celular dedicada exclusiva para WhatsApp del hotel (plan pospago básico) | Recurrente | 12 | meses | 22000 | 264000 | OPEX | 3.0 | Confirmado
22 | Pasarela Pagos | Pasarela MercadoPago (Sandbox gratuito en MVP; sin costo fijo mensual en producción) | Según uso | 12 | meses | 0 | 0 | OPEX | 5.0 | Confirmado
SUBTOTAL C.2 | Subtotal Software, APIs de IA y Línea Móvil (Anual: $662.400 COP ¦ Mensual equiv: $55.200 COP) | [5 empty] | 662400
23 | Soporte | Bolsa de mantenimiento preventivo, soporte a recepción y parches (5 h/mes) | Recurrente | 12 | meses | 180000 | 2160000 | OPEX | 11.0 | Estimado
24 | Soporte | Prueba mensual de restauración y recuperación de copias de seguridad de PostgreSQL | Recurrente | 12 | meses | 0 | 0 | OPEX | 11.0 | Confirmado
SUBTOTAL C.3 | Subtotal Soporte y Mantenimiento Técnico Post-Entrega (Anual: $2.160.000 COP ¦ Mensual equiv: $180.000 COP) | [5 empty] | 2160000
TOTAL OPEX ANUAL | TOTAL COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (12 MESES DE PRODUCCIÓN) | [5 empty] | 3478100
OPEX MENSUAL | Costo Mensual Equivalente de Operación (Total Anual / 12 meses) | [5 empty] | 289841.6667
PENDIENTES | Total Costos Sujetos a Supuestos o Pendientes de Validación Final (Solo partidas con estado 'Estimado') | [5 empty] | 3888400
C.1 CRUCE DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) CON EL PRESUPUESTO Y VALOR GANADO
Código | Fase de la EDT | Casos de Uso / Historias Asociadas | Sprint | SP | Horas | Costo Horas (COP) | Otros Costos (COP) | Costo Total (COP) | % del Total | Valor Ejecutado (EV)
1.0 | Gestión del Proyecto (Transversal) | Ceremonias Scrum, seguimiento y control de riesgos | S1 – S5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2.0 | Análisis y Diseño de Arquitectura y Datos | HUT-01 a HUT-06 (Arquitectura hexagonal, Docker, Postgres, Redis) | S1 | 20 | 80 | 2800000 | 0 | 2800000 | 11.34% | 0
3.0 | Épica 1: Reservas y Chatbot WhatsApp | CU-01, CU-02, HU-06, HU-08, HU-09 (Motor WhatsApp, abonos, cancelaciones) | S2 – S3 | 38 | 152 | 5320000 | 0 | 5320000 | 21.55% | 0
4.0 | Épica 2: Gestión Operativa en App Web | CU-03, CU-04, CU-08, HU-03 (Calendario, check-in, check-out, reservas manuales) | S3 | 29 | 116 | 4060000 | 0 | 4060000 | 16.45% | 0
5.0 | Épica 3: Facturación y Finanzas | CU-06, HU-01, HU-07, HU-13 (Ingresos/egresos, informe Excel, sueldos) | S4 | 16 | 64 | 2240000 | 0 | 2240000 | 9.074% | 0
6.0 | Épica 4: Tienda e Inventario | CU-05, CU-07, RN-04, HU-14 (Catálogo productos, consumos, stock inmutable) | S4 | 14 | 56 | 1960000 | 0 | 1960000 | 7.94% | 0
7.0 | Épica 5: Reseñas y Fidelización | HU-02, HU-04, HU-10, HU-12 (Reseñas persistidas, Google Reviews, huéspedes) | S5 | 14 | 56 | 1960000 | 0 | 1960000 | 7.94% | 0
8.0 | Épica 6: Administración de Roles y Auditoría | HU-05, HU-11, HU-15 (Autenticación JWT, control de acceso y trazabilidad) | S5 | 9 | 36 | 1260000 | 0 | 1260000 | 5.104% | 0
9.0 | Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA) | HUT-08 (Pruebas de concurrencia RedisLock, integración y estabilidad) | S5 | 5 | 20 | 700000 | 0 | 700000 | 2.836% | 0
10.0 | Puesta en Marcha y Capacitación en Sevilla | HUT-09, HUT-10 (Despliegue VPS, parametrización hotel y capacitación) | S5 | 5 | 20 | 700000 | 1530000 | 2230000 | 9.034% | 0
11.0 | Documentación Técnica, Manuales y Cierre | HUT-10 (Manuales de usuario, arquitectura hexagonal y cierre formal) | S5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
TOTAL EDT | Total Implementación Directa Fases 1.0 a 11.0 (Sin incluir Reserva de Contingencias) |  |  | 150 | 600 | 21000000 | 1530000 | 22530000 | 91.27% | 0

## Historias_Backlog
CATÁLOGO DE HISTORIAS DE USUARIO, TAREAS TÉCNICAS Y VALOR GANADO (EVM)
Torre Satori PMS · Backlog del MVP (150 Story Points en 5 Sprints) · Definición de Hecho (DoD) y Seguimiento de Valor Ganado
CRITERIO DE AVANCE SEGÚN ESTADO EN EL TABLERO SCRUM
Estado del Tablero |  | % Avance | Descripción del Criterio de Control
Done |  | 100% | Criterio de aceptación validado por el Product Owner y DoD cumplida al 100%
QA / Testing |  | 90% | Funcionalidad construida; en pruebas de concurrencia e integración
In Review |  | 80% | Pull request en revisión de pares de código y arquitectura
In Progress |  | 50% | Desarrollo activo de la funcionalidad en el sprint en curso
Blocked |  | 25% | Trabajo iniciado pero bloqueado por dependencia externa o regla pendiente
Ready |  | 10% | Historia refinada con criterios de aceptación lista para iniciar
Backlog |  | 0% | Historia priorizada en el backlog pendiente de asignación a sprint
ID | Requerimiento / Historia de Usuario / Tarea Técnica | Épica / Módulo | EDT | MoSCoW | MVP | Sprint | Estado | SP | ¿En Presup.? | Horas | Código (55%) | Pruebas (20%) | Correc. (10%) | Docum. (10%) | Despl. (5%) | Costo Total (COP) | % Avance | SP Ganados | Costo Ejecutado (EV)
HUT-01 | Configurar repositorios, monorepo, Docker Compose y DoD | E0 · Plataforma | 2.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 2 | Sí | 8 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 280000 | 100% | 2 | 280000
HUT-02 | Diseñar arquitectura hexagonal Spring Boot y modelo PostgreSQL/Redis | E0 · Plataforma | 2.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
HUT-03 | Implementar autenticación JWT, roles y control de acceso RBAC | E6 · Seguridad | 8.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
HUT-04 | Implementar scripts Lua y RedisLockService para bloqueo 15 min anti-overbooking (RN-02) | E0 · Plataforma | 2.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
HUT-05 | Implementar restricción de exclusión transaccional PostgreSQL EXCLUDE USING gist (RN-02) | E0 · Plataforma | 2.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
HUT-06 | Crear migraciones Flyway V1 a V5 (tablas, catálogos e índices) | E0 · Plataforma | 2.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 3 | Sí | 12 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 420000 | 100% | 3 | 420000
HU-03a | Construir modelo de habitaciones, estados (D/O/M/B) y tarifas base por tipo (RN-01) | E2 · Habitaciones | 4.0 | Must have | MVP | Sprint 1 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
HUT-07 | Orquestar n8n y configurar webhook de WhatsApp con reintentos automáticos | E1 · Chatbot | 3.0 | Must have | MVP | Sprint 2 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
CU-01 | Construir flujo conversacional de reserva guiada por WhatsApp con cálculo de abono 50%/100% | E1 · Chatbot | 3.0 | Must have | MVP | Sprint 2 | Done | 8 | Sí | 32 | 17.6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1120000 | 100% | 8 | 1120000
CU-02a | Construir consulta de reserva por código o documento con detalle de estado y fechas | E1 · Chatbot | 3.0 | Must have | MVP | Sprint 2 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
CU-02b | Construir liquidación y pago del saldo restante en recepción o WhatsApp | E1 · Chatbot | 3.0 | Must have | MVP | Sprint 2 | Done | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 100% | 4 | 560000
CU-02c | Construir cancelación de reservas grupales/individuales y política de reembolso (RN-03) | E1 · Chatbot | 3.0 | Must have | MVP | Sprint 2 | Done | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 100% | 5 | 700000
HU-06 | Implementar silenciamiento del bot y escalamiento a operador humano | E1 · Chatbot | 3.0 | Should have | MVP | Sprint 2 | Done | 3 | Sí | 12 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 420000 | 100% | 3 | 420000
HU-09 | Implementar asistente IA autónomo con Google Gemini Flash Lite para dudas frecuentes | E1 · Chatbot | 3.0 | Must have | MVP | Sprint 3 | Done | 8 | Sí | 32 | 17.6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1120000 | 100% | 8 | 1120000
HU-03b | Construir panel de habitaciones y calendario interactivo de ocupación (matriz interactiva) | E2 · Habitaciones | 4.0 | Must have | MVP | Sprint 3 | QA / Testing | 8 | Sí | 32 | 17.6 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 1120000 | 90% | 7.2 | 1008000
CU-03 | Construir módulo operativo de Check-in en web con validación de huéspedes y cédulas | E2 · Habitaciones | 4.0 | Must have | MVP | Sprint 3 | In Review | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 80% | 4 | 560000
CU-04 | Construir módulo de Check-out en web con balance de consumos de tienda y liquidación | E2 · Habitaciones | 4.0 | Must have | MVP | Sprint 3 | In Review | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 80% | 4 | 560000
CU-08 | Construir gestión de reservas manuales para huéspedes sin WhatsApp o walk-in | E2 · Habitaciones | 4.0 | Must have | MVP | Sprint 3 | In Progress | 6 | Sí | 24 | 13.2 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 840000 | 50% | 3 | 420000
CU-05 | Construir módulo de ventas de tienda en recepción con cargo a la habitación | E4 · Tienda | 6.0 | Must have | MVP | Sprint 4 | Ready | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 10% | 0.5 | 70000
CU-07 | Construir administración de catálogo de productos, precios y stock mínimo de tienda | E4 · Tienda | 6.0 | Must have | MVP | Sprint 4 | Ready | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 10% | 0.5 | 70000
HU-14 | Construir reporte de rotación de productos de tienda y auditoría de inventario (RN-04) | E4 · Tienda | 6.0 | Should have | MVP | Sprint 4 | Ready | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 10% | 0.4 | 56000
CU-06 | Construir consulta consolidada de ingresos, cobro de anticipos y recaudos del hotel | E3 · Finanzas | 5.0 | Must have | MVP | Sprint 4 | Ready | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 10% | 0.5 | 70000
HU-13 | Construir registro de egresos operativos del hotel y balance de caja chica | E3 · Finanzas | 5.0 | Must have | MVP | Sprint 4 | Ready | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 10% | 0.4 | 56000
HU-01 | Construir generador y exportador de informe contable mensual en formato Excel | E3 · Finanzas | 5.0 | Must have | MVP | Sprint 4 | Ready | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 10% | 0.4 | 56000
HU-07 | Construir cálculo automático de sueldo y turnos de recepcionista según parámetros | E3 · Finanzas | 5.0 | Could have | MVP | Sprint 4 | Ready | 3 | Sí | 12 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 420000 | 10% | 0.3 | 42000
HU-02 | Construir consulta de reseñas de huéspedes y cálculo de calificación promedio | E5 · Reseñas | 7.0 | Must have | MVP | Sprint 5 | Ready | 3 | Sí | 12 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 420000 | 10% | 0.3 | 42000
HU-04 | Construir captura de reseñas en chatbot WhatsApp y enlace a Google Reviews | E5 · Reseñas | 7.0 | Must have | MVP | Sprint 5 | Ready | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 10% | 0.4 | 56000
HU-10 | Construir panel web de visualización y moderación de comentarios de clientes | E5 · Reseñas | 7.0 | Should have | MVP | Sprint 5 | Ready | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 10% | 0.4 | 56000
HU-12 | Construir identificación automática de huéspedes recurrentes para fidelización | E5 · Reseñas | 7.0 | Should have | MVP | Sprint 5 | Ready | 3 | Sí | 12 | 6.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 420000 | 10% | 0.3 | 42000
HU-15 | Construir registro y consulta de auditoría de operaciones por usuario y rol | E6 · Seguridad | 8.0 | Must have | MVP | Sprint 5 | Ready | 4 | Sí | 16 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 560000 | 10% | 0.4 | 56000
HUT-08 | Ejecutar pruebas automatizadas de concurrencia y estrés anti-overbooking (QA) | E0 · Plataforma | 9.0 | Must have | MVP | Sprint 5 | Ready | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 10% | 0.5 | 70000
HUT-09 | Configurar despliegue en VPS Linux de producción con Docker y Cloudflare | E0 · Plataforma | 10.0 | Must have | MVP | Sprint 5 | Ready | 5 | Sí | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 700000 | 10% | 0.5 | 70000
TOTAL | Total Consolidado del Backlog SatoriPMS (150 Story Points de Ingeniería) | [6 empty] | 150 |  | 600 | 330 | 120 | 60 | 60 | 30 | 21000000 | 61.33% | 92 | 12880000

## Escenarios_Decisiones
TORRE SATORI PMS — ANÁLISIS DE ESCENARIOS FINANCIEROS Y SENSIBILIDAD
Evaluación comparativa de alternativas de alcance (Base vs. Optimizado vs. Expandido), Proyección TCO a 3 Años y Sensibilidad
1. COMPARATIVA DE ESCENARIOS DE ALCANCE, COSTOS Y RETORNO DE INVERSIÓN
Métrica / Parámetro Presupuestal | Unidad | Escenario Optimizado (Lean / MVP Esencial) | Escenario Base (MVP Torre Satori) | Escenario Expandido (Multi-propiedad / IoT) | Diferencia (Opt vs Base) | Diferencia (Exp vs Base)
Alcance en Story Points (Backlog) | SP | 143 | 150 | 195 | -7 | 45
Horas totales estimadas de ingeniería | Horas | 572 | 600 | 780 | -28 | 180
Costo total de implementación (CAPEX) | COP | 23285000 | 24685000 | 32485000 | -1400000 | 7800000
Costo mensual de operación (OPEX) | COP/mes | 229841.6667 | 289841.6667 | 409841.6667 | -60000 | 120000
Costo anual de operación (OPEX Anual) | COP/año | 2758100 | 3478100 | 4918100 | -720000 | 1440000
Costo Total de Propiedad Año 1 (TCO) | COP | 26043100 | 28163100 | 37403100 | -2120000 | 9240000
Variación porcentual TCO vs. Escenario Base | % | -7.528% | 0% | 32.81% | -7.528% | 32.81%
Período de recuperación estimado (Payback) | Meses | 12.9386 | 13.7165 | 17.0287 | -0.77793 | 3.3122
Evaluación de riesgo y cobertura de negocio | Texto | Bajo (Difiere analítica compleja a Fase 2) | Óptimo (Balance costo/beneficio validado) | Medio-Alto (Dependencia de APIs de OTAs e IoT) | Menor inversión | Mayor complejidad
2. PROYECCIÓN DEL COSTO TOTAL DE PROPIEDAD (TCO) A 3 AÑOS (ESCENARIO BASE)
Componente Presupuestal | Base de Cálculo y Supuesto de Proyección | Unidad | Año 1 (2026-2027) | Año 2 (2027-2028) | Año 3 (2028-2029) | Total 3 Años (TCO)
CAPEX: Inversión Inicial (Desarrollo + Despliegue + Contingencia) | Inversión única en fase de implementación | COP | 24685000 | 0 | 0 | 24685000
OPEX: Infraestructura Cloud (VPS Hetzner + Dominio + Cloudflare) | Inflación tecnológica proyectada 5% anual | COP/año | 655700 | 688485 | 722909.25 | 2067094.25
OPEX: APIs y Conectividad (Meta WhatsApp + Gemini Flash + SIM) | Inflación tecnológica proyectada 5% anual | COP/año | 662400 | 695520 | 730296 | 2088216
Subtotal Servicios Tecnológicos Operativos | Suma de VPS, Dominio, Meta y Gemini IA | COP/año | 1318100 | 1384005 | 1453205.25 | 4155310.25
OPEX: Soporte Técnico Preventivo y Correctivo (5 h/mes) | Reajuste salarial IPC proyectado 6% anual | COP/año | 2160000 | 2289600 | 2426976 | 6876576
TOTAL OPEX ANUAL (Sostenimiento y Operación) | Infraestructura + APIs + Soporte Técnico | COP/año | 3478100 | 3673605 | 3880181.25 | 11031886.25
TOTAL FLUJO DE CAJA ANUAL (CAPEX + OPEX) | Desembolso efectivo consolidado por período | COP/año | 28163100 | 3673605 | 3880181.25 | 35716886.25
TCO ACUMULADO PROGRESIVO | Costo Total de Propiedad acumulado al final del año | COP | 28163100 | 31836705 | 35716886.25 | 35716886.25
3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD OPERATIVA Y PUNTOS DE QUIEBRE
Variable o Factor de Riesgo Sensible | Rango de Variación Evaluado | Unidad | Caso Favorable / Optimista | Caso Base / Presupuestado | Caso Desfavorable / Severo | Impacto y Mitigación Estratégica
Sensibilidad a la TRM (COP / USD) | -10% favorable / +20% devaluación severa | COP/USD | 3735 | 4150 | 4980 | Impacto muy bajo (<$23.000 COP/mes en servidores y APIs)
Costo mensual en dólares de Nube y APIs | 18 USD/mes (VPS Hetzner + Meta + Gemini) | COP/mes | 67230 | 74700 | 89640 | Absorbido plenamente por la contingencia presupuestal
Sensibilidad al Volumen de Reservas Directas | 20 reservas (baja) vs 40 (base) vs 60 (alta) | reservas/mes | 60 | 40 | 20 | A mayor reserva directa, mayor es el retorno y ahorro
Comisiones ahorradas a agencias OTAs al mes | 18% evitado sobre tarifa promedio de $180k | COP/mes | 1944000 | 1296000 | 648000 | Ahorro directo en flujo de caja de Torre Satori
Período de recuperación (Payback) según demanda | Meses para amortizar el CAPEX total ($24.68M) | Meses | 9.2661 | 12.2445 | 18.0446 | Incluso en escenario de baja demanda se recupera en <21 meses
Sensibilidad a la Tarifa Horaria de Ingeniería | $30.000/h (junior) vs $35.000/h vs $40.000/h (senior) | COP/hora | 30000 | 35000 | 40000 | Acordada y fijada mediante contrato de desarrollo cerrado
Costo de Desarrollo e Ingeniería (B.1 - 600h) | 600 horas efectivas de programación de 3 ingenieros | COP | 18000000 | 21000000 | 24000000 | Controlado mediante sprints cerrados de 120 horas cada uno
4. DICTAMEN Y RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTAL PARA TORRE SATORI
Decisión Recomendada | ADOPTAR EL ESCENARIO BASE (150 SP - $24.685.000 COP CAPEX / $289.842 COP/mes OPEX)
Fundamentación Técnica | El Escenario Base implementa con exactitud los 14 módulos neurálgicos requeridos por el hotel boutique en Sevilla, Valle del Cauca: doble candado contra sobreventa (RedisLockService + PostgreSQL EXCLUDE GIST), motor de reservas 24/7 en WhatsApp, integración de pasarela MercadoPago con abono del 50%/100%, panel administrativo web y módulos contables/inventario.
Eficiencia en Infraestructura | La arquitectura auto-alojada en VPS (Hetzner CX23 de 4GB RAM a $12 USD/mes) combinada con el CDN y almacenamiento gratuito de Cloudflare (Pages y R2) reduce los costos fijos a solo $54.642 COP/mes, evitando licencias comerciales propietarias como Cloudbeds o Mews que cobran más de $330 USD/mes ($1.369.500 COP/mes).
Estrategia ante Restricción | En caso de una restricción de liquidez estricta antes de iniciar el Sprint 4, el hotel puede migrar de forma inmediata al Escenario Optimizado difiriendo 7 Story Points de analítica avanzada ($1.400.000 COP de ahorro) sin afectar en lo absoluto las operaciones de reserva, check-in, cobro y facturación.
Punto de Equilibrio (Break-even) | Con procesar únicamente 3 reservas directas al mes por WhatsApp ($97.200 COP de comisiones de OTAs evitadas), el hotel cubre el 100% de sus costos operativos de servidores, Meta WhatsApp Cloud API y Gemini Flash Lite ($109.842 COP/mes). El proyecto es financieramente blindado y de muy bajo riesgo.

## Supuestos_Validaciones
TORRE SATORI PMS — MATRIZ DE SUPUESTOS, PARÁMETROS Y VALIDACIÓN DE COSTOS
Registro de trazabilidad técnica, fuentes oficiales de cotización, estado de validación y gestión de riesgos económicos (Guion 3)
1. MATRIZ DE PARÁMETROS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y SUPUESTOS OPERATIVOS
ID Parámetro | Categoría | Nombre del Parámetro / Variable Presupuestal | Valor en Presupuesto | Unidad | Tipo de Fuente | Entidad / Origen Verificable | Estado de Validación | Nivel de Impacto | Justificación Técnica y Acción de Mitigación
PAR-01 | Laboral / Dev | Tarifa horaria profesional del equipo | 35000 | COP/hora | Tarifa acordada | Contrato equipo de ingeniería | Confirmado | Alto | Tarifa fija por entregables de Sprint (30 SP por sprint = $4.200.000 COP)
PAR-02 | Metodología Ágil | Esfuerzo estándar por Story Point | 4 | Horas/SP | Histórico Scrum | Planning Poker del equipo | Confirmado | Alto | DoD completa: 55% código, 20% pruebas, 10% review, 10% docs, 5% staging
PAR-03 | Alcance | Tamaño total del Backlog MVP | 150 | SP | Especificación técnica | 14 módulos Torre Satori | Confirmado | Alto | Backlog cerrado priorizado; control formal de cambios ante solicitudes nuevas
PAR-04 | Macroeconómico | Tasa Representativa del Mercado (TRM) | 4150 | COP/USD | Oficial de mercado | Banco de la República (Oct 2026) | Confirmado | Bajo | Aplica únicamente sobre ~18 USD/mes de nube y APIs; impacto mínimo en flujo
PAR-05 | Infraestructura | Servidor VPS Producción Hetzner CX23 | 12 | USD/mes | Cotización oficial | Hetzner Online GmbH (Alemania) | Confirmado | Bajo | 4 GB RAM, 2 vCPU, NVMe; suficiente para Spring Boot, Redis, Postgres y n8n
PAR-06 | Infraestructura | Registro Dominio .com y DNS Cloudflare | 1 | USD/año | Tarifa pública at-cost | Cloudflare Registrar | Confirmado | Muy Bajo | Dominio propio .com a precio de costo ICANN ($10.46) + renovación con tarjeta corporativa
PAR-07 | Infraestructura | Alojamiento Frontend SPA en Cloudflare Pages | 12 | COP/mes | Plan Gratuito Oficial | Cloudflare Pages | Confirmado | Nulo | Builds y ancho de banda ilimitados con CDN global Anycast; $0 costo recurrente
PAR-08 | Almacenamiento | Almacenamiento Comprobantes Cloudflare R2 | 12 | COP/mes | Plan Gratuito Oficial | Cloudflare R2 Storage | Confirmado | Muy Bajo | 10 GB/mes incluidos con $0 costo de egreso; capacidad para >30.000 comprobantes
PAR-09 | Conectividad / APIs | Meta WhatsApp Cloud API (Conversaciones) | 12 | USD/mes | Tarifario Meta Colombia | Meta for Developers | Estimado | Medio | 1.000 conversaciones de servicio/mes gratuitas; se presupuestan 300 plantillas
PAR-10 | Inteligencia Artificial | Google Gemini Flash Lite LLM (Tokens) | 12 | USD/mes | Tarifario Oficial Google | Google AI Studio Pricing | Estimado | Bajo | $0.25/M input tokens, $1.50/M output tokens; prompts compactos con pre-filtrado n8n
PAR-11 | Telecomunicaciones | Línea Móvil SIM Card para Bot WhatsApp | 12 | COP/mes | Plan Prepago / Postpago | Claro / Tigo Colombia | Pendiente | Muy Bajo | Pendiente de adquisición de tarjeta SIM física para registro en WhatsApp Business
PAR-12 | Pasarela de Pagos | MercadoPago Sandbox y Producción | 12 | COP/mes | Tarifario Oficial Pasarela | MercadoPago Colombia | Confirmado | Operativo | Cero cargo fijo mensual; comisión de 3.29% + IVA deducida directamente del abono
PAR-13 | Despliegue Presencial | Puesta en Marcha en Sevilla, Valle | 1530000 | COP | Cotización de viáticos + dev | Equipo de Desarrollo e Icesi | Confirmado | Medio | 38 horas de ingeniería ($1.330.000) + $200.000 viáticos Cali-Sevilla-Cali (3 días)
PAR-14 | Gestión de Riesgos | Reserva de Contingencia Probabilística VME | 2155000 | COP | Metodología VME Cuantitativa | Matriz de Riesgos R-01..R-06 | Confirmado | Alto | 9.56% de la inversión directa; desembolso condicionado a autorización del PO
PAR-15 | Operación / Soporte | Bolsa de Soporte y Mantenimiento Técnico | 2160000 | COP/año | SLA Preventivo Acordado | Equipo de Ingeniería | Estimado | Medio | 5 horas mensuales a $36.000 COP/h ($180.000 COP/mes) para parches y backups
PAR-16 | Negocio Hotelero | Volumen Promedio de Reservas de Torre Satori | 40 | reservas/mes | Histórico Operativo Hotel | Administración Torre Satori | Confirmado | Alto | 9 habitaciones al 60% ocupación = 162 noches-hab/mes; estancia media 2.5 noches
PAR-17 | Negocio Hotelero | Tarifa Promedio por Noche Habitación | 180000 | COP/noche | Tarifario Oficial 2026 | Administración Torre Satori | Confirmado | Alto | Tarifa promedio ponderada de habitaciones estándar y superiores en Sevilla
PAR-18 | Negocio Hotelero | Comisión Promedio Evitada Agencias OTAs | 32400 | COP/reserva | Comisión Booking / Airbnb | Mercado Hotelero Colombia (18%) | Confirmado | Alto | 18% ahorrado sobre noche base de $180.000 COP al reservar vía WhatsApp directo
2. CONSOLIDADO DE AUDITORÍA PRESUPUESTAL Y MONTO SUJETO A VALIDACIÓN
Estado de Validación | Criterio Técnico y Documental | Cantidad Parámetros | % del Total | Monto Presupuestal Asociado (COP) | Acción y Responsable para Formalización
Confirmado / Validado | Respaldado por cotización oficial, tarifa contractual o histórico de hotel | 14 | 73.68% | 21452300 | Formalizado; no requiere acciones adicionales de validación
Estimado Técnicamente | Basado en volumetría proyectada y tarifas de consumo (Meta, Gemini, Soporte) | 3 | 15.79% | 2558400 | Monitorear consumo real en fase de pruebas con usuarios piloto
Pendiente de Contratación | Requiere compra de SIM prepago física para activación del bot WhatsApp | 1 | 5.263% | 264000 | Adquirir tarjeta SIM corporativa previo al inicio del Sprint 2
Reserva de Contingencia | Fondo probabilístico calculado por riesgos técnicos (VME R-01 a R-06) | 1 | 5.263% | 2155000 | Desembolso sujeto a aprobación formal expresa del Product Owner
TOTAL AUDITORÍA | Consolidado total de parámetros y presupuesto de implementación y operación | 19 | 100% | 26429700 | Presupuesto 100% auditado y trazable con el alcance técnico del MVP
3. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DISEÑO PRESUPUESTAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
DEC-01: Auto-alojamiento en VPS vs SaaS Comercial | Decisión de desplegar en un VPS Hetzner de 4GB ($12 USD/mes) en lugar de contratar un PMS comercial como Cloudbeds ($330 USD/mes). Genera un ahorro de $12.955.900 COP anuales y garantiza autonomía total sobre los datos de huéspedes y reservas.
DEC-02: Doble Candado de Concurrencia (RedisLock + EXCLUDE GIST) | Inversión en arquitectura de concurrencia en Sprint 1 para blindar las reservas. Evita indemnizaciones y pérdida de reputación por sobreventa en fechas de alta demanda en Sevilla (como las Fiestas del Café o Semana Santa).
DEC-03: Chatbot n8n + Meta WhatsApp Cloud API vs Proveedores Intermediarios | Conexión directa a la API de Meta utilizando los 1.000 mensajes mensuales gratuitos, en vez de plataformas intermediarias (como Trengo o ManyChat) que cobran tarifas mínimas de $90 USD/mes. Costo operativo mensual menor a $25.000 COP.
DEC-04: Contratación por Hitos de Sprint Cerrados (30 SP / $4.200.000) | Mecanismo de pago ligado a la aceptación formal de cada Sprint por parte del Product Owner contra la Definición de Hecho (DoD). Elimina el riesgo de sobrecostos por horas extras improductivas o desviación de alcance.